## Feuil1
Définition | [9 empty] | Suivi |  |  | Avancement (%)
Release | Titre de la release | Résumé de la release | Slices | Titre de la slice | Résumé de la slice | Description de la slice (Comment ?) | Qui | Acceptation | Difficulté | Début | Fin | Test ?
1 | Création du jeu minimaliste | Partie de poker à 2 joueurs avec une carte et de la combinaison carte la plus haute. Le gagnant est annoncé en comparant les 2 cartes en suivant carte la plus haute | 1 | Création | Squelette du jeu (dialogue par la console et vérifs) | Main du jeu | Richard | On peut faire une entrée dans la console, le système va "l'analyser" et y déduire le "vainqueur" | F | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  | 100
|  |  | 2 | Passage à 2 joueurs | Amélioration du statut joueur et ajout d'un joueur | Classe Joueur et main des joueurs | Armand | On peut effectuer deux entrées qui seront stockées pour chaque joueurs de manière à pouvoir y accéder | F | 2018-09-14 | 2018-09-14 |  | 100
|  |  | 3 | Ajout des cartes | Les cartes sont définis et peuvent être récupérées depuis l'entrée | Classe Carte | Sacha | Si l'entrée correspond a la représentation d'une carte elle est instancié et appartienne a la main du joueur concerné Les cartes sont des objets et sont initialiser à partir de l'entrée standard et attribuer aux joueurs | F | 2018-09-14 | S2 |  | 100
|  |  | 4 | Nouvelle combinaison : Carte la plus haute | La carte la plus haute est reconnue par le jeu, mais n'a pas de valeur (le gagnant est toujours le premier joueur) | Classe Combinaison | Sylvain | Le système détermine la carte la plus haute de chaque joueur | F | S2 | S2 |  | 100
|  |  | 5 | Incorporation du duel | Créations du système de comparaison de mains afin de déterminer le vainqueur (carte la plus haute pour l'instant) | Fonction "quiGagne" | Sacha | Le système est capable de déclarer un joueur vainqueur en fonction des combinaisons des 2 joueurs | F | S2 | S2 |  | 100
2 | Ajout d'une carte dans la main et des combinaisons induites (2 cartes) | Chaque joueur a 2 cartes et de ce fait, il est maintenant possible de faire paire en plus de carte la plus haute | 6 | Passage à 2 carte | Les joueurs ont 2 cartes | Ajout d'une carte | Richard | Il est maintenant possible d'entrer 2 cartes par joueur | F | S2 | S2 |  | 100
|  |  | 7 | Nouvelle Combinaison possible : Paire | La paire est reconnue par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Paire | Sylvain | Le système peut déterminer une paire parmis les mains des joueurs | PF | S2 | S2 |  | 100
|  |  | 8 | Mise à jour de la déclaration du vainqueur | Prise en compte de la nouvelle combinaison pour choisir le vainqueur | Redéterminer le gagnant avec la nouvelle combinaison | Sacha | Le système est capable de déclarer un joueur vainqueur en fonction des nouvelles combinaisons des 2 joueurs | PF | S2 | S2 |  | 100
3 | Ajout d'une carte dans la main et des combinaisons induites (3 cartes) | Chaque joueur a 3 cartes et de ce fait, il est maintenant possible de faire brelan en plus de paire et de carte la plus haute | 9 | Ajout d'une 3ème carte | Les joueurs ont 3 cartes | Ajout d'une carte | Armand | Il est maintenant possible d'entrer 3 cartes par joueur | F | S2 | S2 |  | 100
|  |  | 10 | Nouvelle Combinaison : Brelan | Le brelan est reconnu par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Brelan | Sacha | Le système peut déterminer un brelan parmis les mains des joueurs | PF | S2 | S2 |  | 100
|  |  | 11 | Mise à jour de la déclaration du vainqueur | Prise en compte de la nouvelle combinaison pour choisir le vainqueur | Redéterminer le gagnant avec la nouvelle combinaison | Richard | Le système est capable de déclarer un joueur vainqueur en fonction des nouvelles combinaisons des 2 joueurs | PF | S2 | S2 |  | 100
4 | Ajout d'une carte dans la main et des combinaisons induites (4 cartes) | Chaque joueur a 4 cartes et de ce fait, il est maintenant possible de faire double paire, carré, brelan, paire et de carte la plus haute | 12 | 4ème carte | Les joueurs ont 4 cartes | Ajout d'une carte | Sacha | Il est maintenant possible d'entrer 4 cartes par joueur | F | S3 | S3 |  | 100
|  |  | 13 | Nouvelle Combinaison : 2 paires | La double paire est reconnue par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Deux Paires | Armand | Le système peut déterminer une double paire parmis les mains des joueurs | F | S3 | S3 |  | 100
|  |  | 14 | Nouvelle Combinaison : Carré | Le carré est reconnu par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Carré | Sylvain | Le système peut déterminer un carré parmis les mains des joueurs | PF | S3 | S3 |  | 100
|  |  | 15 | Mise à jour de la déclaration du vainqueur | Prise en compte des nouvelles combinaisons pour choisir le vainqueur | Redéterminer le gagnant avec les nouvelles combinaisons | Armand | Le système est capable de déclarer un joueur vainqueur en fonction des nouvelles combinaisons des 2 joueurs | PF | S3 | S3 |  | 100
5 | Ajout d'une carte dans la main et des combinaisons induites (5 cartes) | Chaque joueur a 5 cartes et de ce fait, il est maintenant possible de faire une suite, une couleur, un full et une quinte en plus de carte la plus haute, paire, brelan, deux pairs et du carré | 16 | 5ème carte | Les joueurs ont 5 cartes | Ajout d'une carte | Sylvain | Il est maintenant possible d'entrer 5 cartes par joueur | PF | S4 | S4 |  | 100
|  |  | 17 | Nouvelle Combinaison : Full | Le full est reconnu par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Couleur | Sylvain | Le système peut déterminer une couleur parmis les mains des joueurs | PF | S4 | S4 |  | 100
|  |  | 18 | Nouvelle combinaison : Couleur | La couleur est reconnue par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Full | Armand | Le système peut déterminer un full parmis les mains des joueurs | PF | S4 | S4 |  | 100
|  |  | 19 | Nouvelle combinaison : Suite | La suite est reconnue par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajoute de la combinaison : Suite | Richard | Le système peut déterminer une suite parmis les mains des joueurs | PF | S4 | S4 |  | 100
|  |  | 20 | Nouvelle Combinaison : Quinte flush | Le quinte flush est reconnu par le jeu, mais n'a pas de valeur | Ajout de la combinaison : Quinte Flush | Richard | Le système peut déterminer une suite quinte flush parmis les mains des joueurs | PF | S4 | S4 |  | 100
|  |  | 21 | Mise à jour de la déclaration du vainqueur | Prise en compte des nouvelles combinaisons pour choisir le vainqueur | Redéterminer le gagnant avec les nouvelles combinaisons | Richard | Le système est capable de déclarer un joueur vainqueur en fonction de toute les combinaisons possibles | PF | S4 | S4 |  | 100